| 1.4. | Изучение Методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Ноябрь 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Создание условий реализации ФГОС ДО. | Май-ноябрь 2014 г. |  |
| 1.6. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Ноябрь 2013-2016 г. |  |
| 1.7. | Проведение педагогических советов, других мероприятий в соответствии с годовым планом по реализации ФГОС дошкольного образования. | Ноябрь 2013-2015 г. |  |
| 1.8. | Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. | Май-сентябрь 2014 г. |  |
| 1.9. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования | Май - сентябрь 2014 г. |  |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Ноябрь 2013-2015 г. |  |
| 2.2. | Составление плана-графика по прохождению курсов повышения квалификации руководителями и педагогами. | Июль 2014- 2015 г. |  |
| 2.3. | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение 2014 г. |  |
| 3. Обеспечение финансово - экономических механизмов введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Январь 2014г. |  |
| 3.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками. | 2014г. |  |
| 3.3. | Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений. | В течении 2013г. |  |